## متابعة مشروع قارئات نُسُك
متابعة مشروع قارئات نُسُك — موسم حج ‏1448‏هـ · شركة أفاق
المواعيد الحاكمة | يوم عرفة ‏1448‏هـ | بداية رمضان ‏1448‏هـ | نهاية التنفيذ | آخر يوم عمل | إيقاف الأعمال | بداية العمل الميداني | صدور التخصيص | أمر التوريد | اعتماد النطاق الفني | اعتماد الخطة | تاريخ اليوم | الزمن المنقضي من الخطة
التاريخ | 2027-05-15 | 2027-02-07 | 2027-03-31 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2026-12-15 | 2026-11-15 | 2026-10-15 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 6.928%
المتبقي | 262 يوم | 165 يوم | 217 يوم | 231 يوم | 232 يوم | 111 يوم | 81 يوم | 50 يوم | 35 يوم | 5 يوم
هيكل تقسيم العمل | اسم المهمة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة | الإنجاز | الحالة | الموقف الزمني | النوع | المسؤول | الجهة المعنية | المتبقي | ملاحظات المتابعة
‏1 | إدارة المشروع والحوكمة | 2026-08-03 | 2027-07-01 | 239 | 33 | قيد التنفيذ | ضمن مدته | مهمة | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي | 309
‏1.1 | وثائق التخطيط والاعتماد | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 17 | 100 | مكتملة | مكتمل | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | —
‏1.1.1 | الخطة التفصيلية للمشروع — سبع مراحل و‏36‏ بندًا و‏15‏ معلمًا | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 14 | 100 | مكتملة | مكتمل | مهمة | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي | — | مرجع المواعيد لكل ما يليه
‏1.1.2 | سجل الافتراضات وخطة المواقع الأحد عشر | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 14 | 100 | مكتملة | مكتمل | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | — | كل بند غير محسوم مثبَّت كافتراض بجهة مسؤولة
‏1.1.3 | برنامج أعمال أغسطس وملف المتابعة الأسبوعي | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 12 | 100 | مكتملة | مكتمل | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | —
‏1.1.4 | الدليل الكامل للمشروع وعرضه على الوزارة | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 7 | 100 | مكتملة | مكتمل | مهمة | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي والوزارة | — | يتضمن ‏21‏ شريحة تشمل الفرق والمواقع والمخاطر
‏1.2 | اعتماد الخطة كمرجع للمواعيد | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | الوزارة | 5 | نقطة قرار — تفتح باقي المسار
‏1.3 | إيقاع التقارير والمراجعة | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 219 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي والوزارة | 309
‏1.3.1 | التقرير اليومي من لوحة المتابعة إلى مجموعة العمل | 2026-12-15 | 2027-05-17 | 110 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 264 | سباقا المسح والتركيب والمعدل اليومي مقابل المطلوب
‏1.3.2 | الملخص التنفيذي الأسبوعي للوزارة | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 219 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي والوزارة | 309 | سطرا إنجاز ومخاطر مع كل ملخص
‏1.3.3 | مراجعة سجل المخاطر في جلسة الإدارة الأسبوعية | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 219 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | 309 | يُراجع في كل جلسة دون استثناء
‏1.3.4 | تحديث سجل القرارات وجدول الإصدارات | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 219 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | 309 | كل قرار له صف بجذره
‏2 | تثبيت النطاق والمواصفة الفنية | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 9 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | الوزارة والجهات | 35
‏2.1 | حسم الكميات وأعداد النقاط | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 19 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | فريق المساحة | الوزارة والتفويج | 35
‏2.1.1 | أعداد نقاط الرصد وعدد الغرف لكل مخيم | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 20 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | الوزارة وإدارة التفويج | 35 | يحكم الكميات والتسعير وتوزيع الفرق
‏2.1.2 | عدد أبواب المسجد الحرام | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 15 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | هيئة العناية | 35 | قراءتان قائمتان: ‏60‏ و‏150‏ بابًا
‏2.1.3 | معيار نقاط ممرات منى | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 15 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | الوزارة وإدارة التفويج | 35 | قراءتان قائمتان: ‏100‏ و‏259‏ نقطة
‏2.1.4 | حصر مواقع كاميرات الوزارة القائمة والجديدة | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 25 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | فريق المساحة | الوزارة | 35 | بالتنسيق مع م. محمد منشي
‏2.2 | المواصفة الفنية والمعايرة | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 15 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | الوزارة | 35
‏2.2.1 | اعتماد نوع الحساسات ومستهدفات الدقة | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 20 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | الوزارة | 35 | بالتنسيق مع مهندس اياز — يسبق أمر التوريد
‏2.2.2 | معايرة النظام على عيّنة تسجيلات موسم ‏1447‏هـ | 2026-09-06 | 2026-09-30 | 19 | 10 | قيد التنفيذ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | الوزارة | 35 | تُغلق بند المعايرة قبل تثبيت المواصفة
‏2.3 | التمكين والتصاريح | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | الوزارة وإدارة الحشود | 35
‏2.3.1 | التأكيد الرسمي لتاريخ يوم عرفة ‏1448‏هـ | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | وزارة الحج والعمرة | 35 | كل تواريخ الخطة مشتقة منه
‏2.3.2 | تصاريح الدخول الدائمة لفريق المشروع طوال الموسم | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 24 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | إدارة الحشود | 35 | تُمكِّن المسح والتصميم والتركيب معًا
‏2.4 | اعتماد النطاق الفني النهائي | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | الوزارة | 35 | نقطة قرار — تُغلق قبل التعميد
‏3 | التوريد والتعاقد | 2026-09-06 | 2026-12-15 | 73 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | الوزارة والمورّدون | 111
‏3.1 | متطلبات ما قبل التعميد | 2026-09-06 | 2026-10-11 | 26 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | الوزارة | 46
‏3.1.1 | اعتماد الميزانية وتصاريح الأعمال المدنية | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 7 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | الوزارة | 46 | يسبق إصدار أوامر الشراء
‏3.1.2 | تأكيد مدد التصنيع والشحن والتخليص كتابيًا | 2026-09-06 | 2026-10-11 | 26 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | الوزارة والمورّدون | 46 | يسبق إصدار أوامر الشراء
‏3.2 | التعميد وإصدار أوامر الشراء | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | الوزارة | 50 | نقطة قرار حاكمة — تحكم وصول الأجهزة
‏3.3 | دورة التوريد | 2026-10-18 | 2026-12-15 | 43 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | المورّدون | 111
‏3.3.1 | التصنيع والشحن والتخليص الجمركي | 2026-10-18 | 2026-12-13 | 41 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | المورّدون | 109 | مهلة ‏61‏ يومًا تقويميًا وفق المعتمد
‏3.3.1.1 | التصنيع لدى المورّد | 2026-10-18 | 2026-11-20 | 25 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | المورّدون | 86
‏3.3.1.2 | الشحن والنقل الدولي | 2026-11-21 | 2026-12-06 | 11 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | المورّدون | 102
‏3.3.1.3 | التخليص الجمركي | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | المورّدون | 107
‏3.3.1.4 | النقل إلى مستودع المشروع | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | أفاقي | 109
‏3.3.2 | الاستلام ومطابقة المواصفات والترقيم والتخزين | 2026-12-06 | 2026-12-15 | 8 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التوريد | أفاقي | 111
‏3.3.2.1 | فحص المطابقة على عيّنات من كل دفعة | 2026-12-06 | 2026-12-10 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي | 106
‏3.3.2.2 | الترقيم وتسجيل عناوين الأجهزة الثلاثة | 2026-12-09 | 2026-12-13 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي | 109 | راوتر وقارئ وكاميرا لكل نقطة
‏3.3.2.3 | التخزين وتجهيز العُهدة لفرق التركيب | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 111
‏3.4 | وصول الأجهزة واكتمال المطابقة | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | فريق التوريد | أفاقي | 111 | يلتقي مع جاهزية المواقع في التاريخ نفسه
‏4 | البنية التقنية والمنظومة البرمجية | 2026-10-31 | 2027-02-28 | 86 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | الوزارة وعلم | 186
‏4.1 | اعتماد بيئة الاستضافة النهائية | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | الوزارة وعلم | 66 | نقطة قرار — تحدد مسار الربط والتكامل
‏4.2 | التطوير والتهيئة | 2026-11-01 | 2027-02-28 | 86 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي | 186
‏4.2.1 | تهيئة البيئة وقواعد البيانات وضوابط الأمن | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي وعلم | 96
‏4.2.2 | تطوير وحدة الربط والتكامل مع منصة نُسُك | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 45 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي | 127
‏4.2.3 | لوحة المراقبة والتحكم وتقارير القراءات | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 44 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي | 158
‏4.2.4 | اختبار التكامل الداخلي واختبارات الأمن السيبراني | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 20 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي | 186
‏4.3 | جاهزية المنظومة البرمجية للربط الميداني | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | فريق البرمجيات والتكامل | أفاقي | 186
‏5 | التخصيص وجاهزية المواقع | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 54 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | التفويج وكدانة | 111
‏5.1 | متطلبات ما قبل التخصيص | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 32 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | كدانة والوزارة | 81
‏5.1.1 | اعتماد نموذج الإطار المعدني وحسم الارتفاع والحماية | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 21 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التصميم | كدانة والوزارة | 66 | شركات الخدمة لا تبدأ التصنيع قبله
‏5.1.2 | إدراج مهلة الشهر الكامل لشركات الخدمة ضمن عقود التخصيص | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 32 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | كدانة والوزارة | 81 | تحمي تسلسل التركيب
‏5.1.3 | تثبيت ضوابط إيقاف الأعمال ودخول المشاعر كتابيًا | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 21 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | كدانة وإدارة الحشود | 66
‏5.2 | صدور تخصيص المخيمات | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | مكتب إدارة المشروع | إدارة التفويج | 81 | نقطة قرار حاكمة — تفتح إنشاءات المخيمات
‏5.3 | أعمال شركات الخدمة والتهيئة | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 33 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | شركات الخدمة | كدانة والجهات الخدمية | 111
‏5.3.1 | إنشاءات شركات الخدمة وتركيب الإطارات المعدنية | 2026-11-16 | 2026-12-14 | 21 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | شركات الخدمة | كدانة والجهات الخدمية | 110 | مهلة شهر كامل بعد التخصيص
‏5.3.1.1 | تسليم المخططات ومواقع الإطارات لشركات الخدمة | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التصميم | كدانة والجهات الخدمية | 88
‏5.3.1.2 | تصنيع الإطارات المعدنية | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 10 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | شركات الخدمة | كدانة والجهات الخدمية | 102
‏5.3.1.3 | تركيب الإطارات في المخيمات | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | شركات الخدمة | كدانة والجهات الخدمية | 110
‏5.3.2 | توفير الطاقة والشبكة عند كل نقطة رصد | 2026-11-16 | 2026-12-15 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | شركات الخدمة | شركات الخدمة عبر الوزارة | 111 | تُجنّب نقاطًا مركّبة وغير مشغّلة
‏5.3.3 | اعتماد جدول نوافذ العمل بمحطات القطار | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 33 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | شركة سار | 111
‏5.4 | محاضر جاهزية المواقع قبل دخول الفرق | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | مكتب إدارة المشروع | كدانة والجهات الخدمية | 111 | شرط دخول كل موقع
‏6 | التركيب الميداني والربط | 2026-12-15 | 2027-03-31 | 77 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فرق التركيب الميدانية | أفاقي | 217
‏6.1 | بدء التركيب الميداني | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي | 111 | نقطة التقاء مسار التوريد ومسار التخصيص
‏6.2 | التركيب حسب الموقع | 2026-12-15 | 2027-01-25 | 30 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فرق التركيب الميدانية | أفاقي | 152 | إجمالي ‏1963‏ نقطة · ‏40‏ فريقًا · ‏148‏ فنيًا حسب ملف الأرقام — قراءة أخرى ‏1787‏ نقطة مثبتة كبند تعارض مصادر
‏6.2.1 | مخيمات منى — ‏700‏ نقطة · ‏12‏ فريقًا · ‏48‏ فنيًا | 2026-12-15 | 2027-01-25 | 30 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 152 | مرتبط بالتخصيص — الإطار المعدني خارج نطاق أفاقي
‏6.2.1.1 | مخيمات منى — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 118 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.1.2 | مخيمات منى — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 120 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.1.3 | مخيمات منى — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 146 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.1.4 | مخيمات منى — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-29 | 2027-01-24 | 19 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 151 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.1.5 | مخيمات منى — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — منى | أفاقي | 152 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.2 | مخيمات عرفات — ‏700‏ نقطة · ‏12‏ فريقًا · ‏36‏ فنيًا | 2026-12-15 | 2027-01-25 | 30 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 152 | مرتبط بالتخصيص — الإطار المعدني خارج نطاق أفاقي
‏6.2.2.1 | مخيمات عرفات — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 118 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.2.2 | مخيمات عرفات — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 120 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.2.3 | مخيمات عرفات — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 146 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.2.4 | مخيمات عرفات — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-29 | 2027-01-24 | 19 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 151 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.2.5 | مخيمات عرفات — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — عرفات | أفاقي | 152 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.3 | ممرات منى — ‏144‏ نقطة · ‏5‏ فرق · ‏25‏ فنيًا | 2026-12-15 | 2027-01-24 | 29 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 151 | طاقة شمسية مستقلة — غير مرتبط بالتخصيص
‏6.2.3.1 | ممرات منى — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 118 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.3.2 | ممرات منى — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 120 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.3.3 | ممرات منى — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-21 | 2027-01-18 | 21 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 145 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.3.4 | ممرات منى — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-29 | 2027-01-21 | 18 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 148 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.3.5 | ممرات منى — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات منى | أفاقي | 151 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.4 | ممرات عرفات — ‏45‏ نقطة · فريقان · ‏10‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-14 | 23 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 141 | طاقة شمسية مستقلة — غير مرتبط بالتخصيص
‏6.2.4.1 | ممرات عرفات — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 117 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.4.2 | ممرات عرفات — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 118 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.4.3 | ممرات عرفات — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-20 | 2027-01-11 | 17 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 138 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.4.4 | ممرات عرفات — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-27 | 2027-01-13 | 14 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 140 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.4.5 | ممرات عرفات — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — ممرات عرفات | أفاقي | 141 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.5 | مبنى الجمرات — ‏46‏ نقطة · فريقان · ‏6‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-14 | 23 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 141 | كاميرات ارتفاعات — لا يُفك بعد الموسم
‏6.2.5.1 | مبنى الجمرات — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 117 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.5.2 | مبنى الجمرات — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 118 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.5.3 | مبنى الجمرات — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-20 | 2027-01-11 | 17 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 138 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.5.4 | مبنى الجمرات — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-27 | 2027-01-13 | 14 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 140 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.5.5 | مبنى الجمرات — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الجمرات | أفاقي | 141 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.6 | محطات قطار منى — ‏48‏ نقطة · فريق واحد · ‏3‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-05 | 16 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 132 | داخل نوافذ سار — لا يُفك
‏6.2.6.1 | محطات قطار منى — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 116 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.6.2 | محطات قطار منى — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 116 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.6.3 | محطات قطار منى — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-17 | 2027-01-03 | 12 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 130 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.6.4 | محطات قطار منى — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 11 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 132 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.6.5 | محطات قطار منى — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-03 | 2027-01-05 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 132 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.7 | محطة قطار عرفات — ‏60‏ نقطة · فريق واحد · ‏3‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-11 | 20 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 138 | داخل نوافذ سار — لا يُفك
‏6.2.7.1 | محطة قطار عرفات — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 116 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.7.2 | محطة قطار عرفات — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 117 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.7.3 | محطة قطار عرفات — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-17 | 2027-01-06 | 15 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 133 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.7.4 | محطة قطار عرفات — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-23 | 2027-01-10 | 13 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 137 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.7.5 | محطة قطار عرفات — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-06 | 2027-01-11 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — المحطات | أفاقي وسار | 138 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.8 | مسجد نمرة — ‏10‏ نقاط · فريق واحد · ‏4‏ فنيين | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 117 | لا يُفك بعد الموسم
‏6.2.8.1 | مسجد نمرة — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 111 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.8.2 | مسجد نمرة — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 112 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.8.3 | مسجد نمرة — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 117 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.8.4 | مسجد نمرة — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 4 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 117 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.8.5 | مسجد نمرة — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — نمرة | أفاقي ورئاسة شؤون الحرمين | 117 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.9 | أبواب المسجد الحرام — ‏60‏ نقطة · فريق واحد · ‏4‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-25 | 30 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 152 | يعمل على مدار العام — يُنجز قبل رمضان
‏6.2.9.1 | أبواب المسجد الحرام — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 118 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.9.2 | أبواب المسجد الحرام — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 120 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.9.3 | أبواب المسجد الحرام — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 146 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.9.4 | أبواب المسجد الحرام — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-29 | 2027-01-24 | 19 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 151 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.9.5 | أبواب المسجد الحرام — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 152 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.10 | صيانة كاميرات الوزارة — ‏90‏ عمودًا · فريق واحد · ‏3‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-25 | 30 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 152 | لا يُفك بعد الموسم
‏6.2.10.1 | صيانة كاميرات الوزارة — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 118 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.10.2 | صيانة كاميرات الوزارة — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 120 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.10.3 | صيانة كاميرات الوزارة — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 22 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 146 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.10.4 | صيانة كاميرات الوزارة — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-29 | 2027-01-24 | 19 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 151 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.10.5 | صيانة كاميرات الوزارة — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الصيانة | أفاقي والوزارة | 152 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.2.11 | تركيب كاميرات جديدة — ‏60‏ نقطة · فريقان · ‏6‏ فنيين | 2026-12-15 | 2027-01-04 | 15 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 131 | صُحِّح إلى فريقين × ‏3‏ فنيين
‏6.2.11.1 | تركيب كاميرات جديدة — المسح الميداني وتسجيل مصدر التيار وساعات التشغيل ومسار الكابل | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 113 | الملاءمة المتعذّرة تُكتب بسببها لتظل قابلة للمراجعة
‏6.2.11.2 | تركيب كاميرات جديدة — جدولة النقاط وتوزيع الفرق وصرف العُهدة | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 116 | لا نقطة تدخل التركيب بنقصٍ في المسح
‏6.2.11.3 | تركيب كاميرات جديدة — التركيب الميكانيكي وتمديد الطاقة والكابل المحمي بمساره | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 11 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 127 | عبور ممرات المشاة يستوجب تثبيتًا علويًا أو مجرى
‏6.2.11.4 | تركيب كاميرات جديدة — تسجيل عناوين الراوتر والقارئ والكاميرا والنبضة الأولى وصور ما بعد التركيب | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 10 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 131 | قائمة الاعتماد قبل وسم «تم التركيب»
‏6.2.11.5 | تركيب كاميرات جديدة — اعتماد النقاط وتسليم الموقع بمحضر جاهزية | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 3 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التركيب — الكاميرات | أفاقي والوزارة | 131 | بوابة عبور إلى مرحلة التشغيل
‏6.3 | اكتمال أعمال أبواب المسجد الحرام قبل رمضان | 2027-02-07 | 2027-02-07 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | فريق التركيب — الحرم | أفاقي وهيئة العناية | 165 | الحد الفاصل قبل دخول شهر رمضان
‏6.4 | هامش استيعاب الانزياح والمعالجات الميدانية | 2027-01-26 | 2027-03-31 | 47 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | أفاقي | 217 | يستوعب أي انزياح في التخصيص أو التوريد
‏6.5 | اكتمال التركيب والربط | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي | 217 | نهاية مدة التنفيذ المعتمدة
‏7 | الاختبار والتسليم والتشغيل الموسمي | 2027-04-01 | 2027-05-17 | 33 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي والوزارة | 264
‏7.1 | الاحتياطي الزمني ومعالجة الملاحظات الميدانية | 2027-04-01 | 2027-04-14 | 10 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فرق التركيب الميدانية | أفاقي | 231 | ينتهي عند إيقاف الأعمال
‏7.2 | آخر يوم عمل قبل إيقاف الأعمال | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي وكدانة | 231 | إيقاف الأعمال يبدأ في اليوم التالي
‏7.3 | اختبارات الأداء والدقة الميدانية وتقرير النتائج | 2027-04-15 | 2027-04-29 | 11 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي والوزارة | 246
‏7.3.1 | اختبار دقة القراءة ومطابقة العيّنات | 2027-04-15 | 2027-04-21 | 5 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي والوزارة | 238
‏7.3.2 | اختبار التحمل والاستمرارية تحت الحمل | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي | 242
‏7.3.3 | تقرير النتائج ومعالجة الملاحظات | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق الجودة والاختبار | أفاقي والوزارة | 246
‏7.4 | اعتماد الاختبار وتسليم الجاهزية | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | الوزارة | 246 | نقطة قرار — قبول الجاهزية
‏7.5 | تسليم النظام والتشغيل الموسمي | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | فريق التشغيل | أفاقي وعلم | 257
‏7.6 | الدعم الميداني والمراقبة خلال الموسم | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التشغيل | أفاقي والوزارة | 264 | يشمل يوم عرفة
‏7.6.1 | مراقبة صحة الأجهزة على مدار الساعة | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التشغيل | أفاقي | 264 | الساقط عشر دقائق فأكثر جرس تلقائي
‏7.6.2 | دوريات وقائية قبل ساعة الذروة | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التشغيل | أفاقي | 264 | تُجدول على ساعة الذروة من هستوجرام الأعطال
‏7.6.3 | التقرير اليومي للتشغيل الموسمي | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التشغيل | أفاقي والوزارة | 264
‏7.6.4 | التصعيد عند التذبذب المتكرر أو سقوط مغذٍّ | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 6 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق التشغيل | أفاقي | 264 | تذبذب ثلاث فصلات فأكثر زيارة نفس اليوم
‏8 | الفك والجرد وإقفال المشروع | 2027-03-01 | 2027-07-01 | 89 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 309
‏8.1 | تأكيد إتاحة أعمال الفك من ثالث أيام عيد الأضحى | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 23 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | مكتب إدارة المشروع | إدارة الحشود وكدانة | 217
‏8.2 | الفك والجرد وإعادة التخزين | 2027-05-18 | 2027-07-01 | 33 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 309 | المخيمات والممرات فقط — الحرم والجمرات والمحطات ونمرة لا تُفك
‏8.2.1 | فك نقاط مخيمات منى وممراتها | 2027-05-18 | 2027-06-12 | 18 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 290
‏8.2.2 | فك نقاط مخيمات عرفات وممراتها | 2027-05-18 | 2027-06-12 | 18 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 290
‏8.2.3 | الجرد وحكم سليم أو تالف لكل جهاز | 2027-05-25 | 2027-06-24 | 23 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي | 302 | السبب يُذكر في الملاحظة — نسبة التالف مؤشر تعامل كل شركة مع العُهدة
‏8.2.4 | إرجاع العُهدة والتخزين وتقرير النسب | 2027-06-10 | 2027-07-01 | 16 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | فريق العمليات | أفاقي والوزارة | 309
‏8.3 | التقرير الختامي والدروس المستفادة | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 23 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | مهمة | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي والوزارة | 309
‏8.4 | إقفال المشروع | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 | 0 | لم تبدأ | لم يحن موعده | معلم | محمد صفوت — مدير المشروع | أفاقي والوزارة | 309
دليل الاستخدام
• الملف يحسب نفسه عند كل فتح: خانة يوم عرفة الصفراء هي المحرّك الوحيد — غيّرها فتتحرك كل مواعيد المراحل والمدد والمتبقي معها.
• المواعيد الحاكمة أعلى الشاشة مشتقة من يوم عرفة: رمضان ناقص ‏97‏ · نهاية التنفيذ ناقص ‏45‏ · إيقاف الأعمال ناقص ‏30‏ · بداية العمل الميداني قبل نهاية التنفيذ بـ‏106‏ أيام · التخصيص قبلها بشهر · أمر التوريد قبلها بـ‏61‏ يومًا.
• عمود الموقف الزمني يقارن التاريخ الفعلي بمدة كل بند تلقائيًا: لم يحن موعده · ضمن مدته · يستوجب المتابعة · مكتمل.
• الخانات الصفراء (عمود الإنجاز) هي الخانات الوحيدة التي تُحدَّث يدويًا — أدخل نسبة من ‏0‏ إلى ‏100.‏
• تاريخا البدء والانتهاء والإنجاز في الصفوف الملوّنة تُحسب آليًا من بنودها الفرعية.
• المدة تُحسب بأيام العمل (الأحد إلى الخميس) · الصفوف الذهبية معالم ونقاط قرار ومدتها صفر.
• أزرار ‏1‏ و‏2‏ و‏3‏ و‏4‏ على يمين الشاشة: ‏1‏ المراحل · ‏2‏ البنود الرئيسية · ‏3‏ البنود الفرعية · ‏4‏ خطوات التنفيذ بتواريخها — وعلامة + و− تطوي كل بند وحده.
الأساس: الخطة التفصيلية لمشروع قارئات نُسُك — موسم حج ‏1448‏هـ · إجمالي نقاط الرصد ‏1963‏ نقطة · ‏40‏ فريقًا و‏148‏ فنيًا ميدانيًا · أسبوع العمل من الأحد إلى الخميس.
Formulas:
بداية رمضان ‏1448‏هـ = IF([بداية رمضان ‏1448‏هـ, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([بداية رمضان ‏1448‏هـ, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
بداية رمضان ‏1448‏هـ = MIN([بداية رمضان ‏1448‏هـ, row below],C12,C13)
نهاية التنفيذ = IF([نهاية التنفيذ, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([نهاية التنفيذ, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
نهاية التنفيذ = MAX([نهاية التنفيذ, row below],D12,D13)
آخر يوم عمل = IF([آخر يوم عمل, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([آخر يوم عمل, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
إيقاف الأعمال = IF([إيقاف الأعمال, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([إيقاف الأعمال, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
بداية العمل الميداني = IF([بداية العمل الميداني, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([بداية العمل الميداني, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
صدور التخصيص = IF([صدور التخصيص, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([صدور التخصيص, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
صدور التخصيص = IF([إيقاف الأعمال]>=100,"مكتمل",IF(TODAY()>INT([نهاية التنفيذ]),"يستوجب المتابعة",IF(TODAY()<INT([بداية رمضان ‏1448‏هـ]),"لم يحن موعده","ضمن مدته")))
أمر التوريد = IF([أمر التوريد, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([أمر التوريد, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
اعتماد النطاق الفني = IF([اعتماد النطاق الفني, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([اعتماد النطاق الفني, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
اعتماد الخطة = IF([اعتماد الخطة, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([اعتماد الخطة, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
تاريخ اليوم = IF([إيقاف الأعمال]>=100,"—",INT([نهاية التنفيذ])-TODAY())
يوم عرفة ‏1448‏هـ = IF([يوم عرفة ‏1448‏هـ, row above]<TODAY(),"مضى ","")&TEXT(ABS([يوم عرفة ‏1448‏هـ, row above]-TODAY()),"0")&" يوم"
Note on B3: خانة الإدخال الوحيدة للتواريخ. غيّر تاريخ يوم عرفة هنا فتتحرك كل مواعيد الخطة معه.